## Plan1
1ª Semana até dia 12/10 | 2ª Semana até dia 19/10 | 3ª Semana até dia 26/10 | 4ª Semana até dia 02/11 | 5ª Semana até dia 09/11 | 6ª Semana até o dia 16/11
Casos de uso | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas: | Revisão e testes
MER | Tela de Login | Tela Home com todos os anuncios sem consulta | Tela de anunciar | Tela de excluir anuncio
Prototipo | Tela de Inicio | Tela de anuncio detalhado | Tela de alterar anuncio | Func de já vendi
Trello | Tela de Cadastrar login | Tela de anuncio com consulta e filtro | Tela de meus anuncios | Tela de inativar anuncio
Git | Tela de minha conta/Alterar Login | Backend consultar usuario | Funcionalidade de favoritar anuncio | Tela de anuncios favoritos
Trello |  | Tela esqueci a senha |  | Markdown