## Plan1
1ª Semana até dia 12/10 | 2ª Semana até dia 19/10 | 3ª Semana até dia 26/10 | 4ª Semana até dia 02/11 | 5ª Semana até dia 09/11
Casos de uso | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas: | Backend e frontend das seguintes telas:
MER | Tela de Login | Tela Home com anuncios com consulta ou sem consulta e filtro | Tela de anuncios favoritos | Tela de anunciar
Prototipo | Tela de Inicio |  | Tela de meus anuncios | Tela de alterar anuncio
Trello | Tela de Cadastrar login | Tela de anuncio detalhado | Funcionalidade de favoritar anuncio | Markdown
Git | Tela de minha conta/Alterar Login | Backend consultar usuario | Perguntas e Respostas no anuncio
Trello |  | Tela esqueci a senha | Tela de excluir anuncio
Func de já vendi
Tela de inativar anuncio
Backend consultar um anuncio favorito